## Feuille1
	Baptiste	Benoît	Gabriel	Prateek	Mikaïl	Dane		Moyenne		v1
GUI Application
Programmation	30	50	25	35	15	10		27,5
Application's test	8	10	5	5	4	1		5,5
Game replay	8	5	4,5	3	10	1		5,25
Test of replay	2	3	3		2	0,5		1,75

MCTS algorithm								0
MCTS general algorithm	25	30	7,5	50	5	3		20,0833333333
Test of MCTS algorithm	6	10	3	10	2,5	0,5		5,3333333333
MCTS applied to TicTacToe	3	5	3	30	5	1		7,8333333333
Test of MCTS algorithm on TicTacToe	2	5	3	5	2	0,5		2,9166666667
MCTS applied to Connect4	5	20	4,5	20	5	1		9,25
Test of MCTS algorithm on Connect4	3	5	3	3	2	0,5		2,75
MCTS applied to Arimaa	15	20	6	30	7	1		13,1666666667
Test of MCTS algorithm on Arimaa versus humans	10	10	5	10	3	2		6,6666666667
Test of MCTS algorithm on Arimaa versus other AI	10	10	3	10	1,5	0,5		5,8333333333
Implement MCTS with Boost library	15	30	6	10	5	1		11,1666666667
Test of MTCS boost	5	5	3	5	1	0,5		3,25
Implement MCTS with memory management	12	20	6	15	5	0,5		9,75
Test of MCTS with memory management	5	10	3	5	2	0,5		4,25
MCTS time test (statistics)	6	10	3		2	0,5		3,5833333333
Test of MCTS time	7	20	3		1	0,5		5,25

Converter
Implement the converter	5	5	6	35	7	2		10
Test the converter	2	3	3	5	2	1		2,6666666667

parallelization
Implement CPU parallelization	5	30	6	45	7	5		16,3333333333
Test CPU parallelization	2	10	3	20	3	2		6,6666666667
Implement cluster parallelization	8	30	6	35	7	5		15,1666666667
Test cluster parallelization	5	10	3	15	3	2		6,3333333333
Implement GPU parallelization	5	30	6	30	8	5		14
Test GPU parallelization	2	10	3	10	3	2		5
Tests on Grid5000	5	10	6	12	2	5		6,6666666667
Tests in depart	6	5	4,5	4	2	2		3,9166666667

Reports and presentations
Conception report first draft	30	25	15	15	10	20		19,1666666667
Conception report last draft	5	10	5	15	4	5		7,3333333333
HTML page	6	10	15	15	5	13		10,6666666667
HTML page final version	3	5	5	7	3	2		4,1666666667
Documentation	10	15	10	8	4	5		8,6666666667
Planning assessment report first draft	20	25	15	2	7	20		14,8333333333
Final report first draft	25	20	20	10	10	20		17,5
Planning assessment report last draft	8	7	5	2	3	5		5
Final report last draft	6	10	10	15	4	5		8,3333333333
Project presentation	10	15	15	7	5	15		11,1666666667
Creation of the CD of the application	4	10	7,5	2	5	5		5,5833333333
Demonstration	5	10	7,5	2	2	10		6,0833333333